## Sheet1
Risiko | Ursache | Eintrittswahrscheinlichkeit (1-5) | Mitigation / Gegenmaßnahme | Kosten der Maßnahme | Stakeholder
Unzureichende Anforderungsanalyse | Mangelnde Kommunikation mit dem Auftraggeber | 2 | Etablierung eines klaren Kommunikationsprozesses mit dem Kunden während der Anforderungserfassung und dokumentation der Kommunikation | Niedrig | Entwicklungsteam, Kunde
Technische Komplexität | Verwendung einer neu erlernten Technologie, welche sehr umfangreich und komplex werden kann. Darüberhinaus wenig Erfahrung mit dem Code management in einem Team. | 4 | Durchführung einer Einarbeitungsphase und absprachen mit Entwicklungskolegen, um Möglichkeiten zur Lösung abzustimmen. | Mittel | Entwicklungsteam
Abhängigkeit von Drittanbieterdiensten (Datenbank Anbieter und Cloud Host des Servers) | Verwendung eines Drittanbieters für die Bereitstellung der Serverkapazitäten für den eigentlichen Server sowie der Datenbank. | 5 | Identifizierung und Bewertung von Alternativen. Planung einer Ausfallalternative und möglichts Anbieterunabhänig die Eigenen Software schreiben. | Hoch | Produktmanager, Entwicklungsteam, Business Owner
Ressourcenknappheit | Unzureichende Personalkapazität | 3 | Überprüfung des Projektzeitplans und der Ressourcenallokation, um eine angemessene Kapazität sicherzustellen | Niedrig | Scrummaster
Fehlende Qualitätssicherung | Unzureichende Tests und Überprüfung der Software durch Zeit oder Personalknappheit. Budgetknappheit lässt keine Entwickler zum Entwickeln von automatisierten Tests oder zur ausführung manueller Tests zu. | 2 | Umgehendes Testen neuer Funktionen und Kontrolle durch zweiten Entwicker bevor Änderungen in die Codebase gemerged werden. | Mittel | Entwicklungsteam