## Sheet1
ID | User Story | Aufgabe Task | Verantwortlich | Status
I12001 | Als Nutzer möchte ich die Ergebnisse meiner erstellten Umfrage viusell auswerten können. | Speicherung der Umfrageantworten | Simon Engel | Abgeschlossen
|  | Aggregierung der Ergebnisse | Simon Engel | In Arbeit
|  | Implementieren von unterschiedlichen Diagrammtypen | Mathis Imming | Abgeschlossen
|  | Exportieroption für weiterreichende Analyse | Niklas Opiela | Ausstehend
|  | Bereitstellen von allgemeinen Filterkriterien der Ergebnisse (Alter, Geschlecht) | Stefan Rudi | Ausstehend
I12002 | Als Umfragenersteller möchte ich die Umfrageergebnisse als csv exportieren können. | Speicherung der Umfrageantworten | Simon Engel | Abgeschlossen
|  | Query für Rohdaten erstellen | Simon Engel | Ausstehend
|  | Schnittstelle und Serializer für Query | Simon Engel | Ausstehend
|  | UI Einbindung der Funktion | Mathis Imming | Ausstehend
I12003 | Der Umfragenersteller möchte mehrere Fragen als multiple oder single Choice in einer Umfrage haben. | Entwicklung einer Datenstruktur zur Speicherung beider Optionen | Simon Engel | Absgeschlossen
|  | Aufsetzen einer Datenbank und Schnittstelle | Simon Engel | Abgeschlossen
|  | UI Elemente der Unterschiedlichen Erstell- und Auswertungsoptionen | Mathis Imming | Abgeschlossen
I12004 | Der Umfragenersteller will, dass ein Nutzer eine Frage nur einmal beantworten kann. | Authentifizierung in Form eines Login | Simon Engel | Abgeschlossen
|  | 2FA Einrichtung zur Vorbeugung des Ausnutzens der einfachen Accounterstellung | Stefan Rudi | Ausstehend
|  | Logik für einmaliges Beantworten | Mathis Imming | Abgeschlossen
|  | Design der Login-Page | Mathis Imming | Abgeschlossen
|  | Vergleichen und Entscheidung für einen 2FA Anbieter | Niklas Opiela | Ausstehend
I12005 | Ein Umfragenersteller will die Umfrage schließen, wenn genügend Antworten gesammelt wurden oder wenn er sie nicht mehr benötigt. | Implementieren einer Logik für das Schließen einer Umfrage | Niklas Opiela | Ausstehend
|  | UI Einbindung der Funktion | Stefan Rudi | Ausstehend
|  | Fehlermeldungen bei Ablehnung der Beantwortung | Niklas Opiela | Ausstehend