## Sheet1
Phasen und Meilensteine | Startdatum | Enddatum | Kosten | Personal
Phase 1: Anforderungsanalyse | 2023-05-25 | 2023-05-29 | 1440 | Niklas Opiela | Stundenlohn: | 30
Meilenstein 1: Anforderungsspezifikation | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 720 | Niklas Opiela
Meilenstein 2: UI/UX-Design | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 720 | Mathis Imming
Phase 2: Entwicklung | 2023-05-30 | 2023-06-14 | 9600 | Simon Engel
Meilenstein 3: Backend-Implementierung | 2023-05-30 | 2023-06-09 | 4800 | Simon Engel, Niklas Opiela
Meilenstein 4: Frontend-Implementierung | 2023-06-01 | 2023-06-14 | 4800 | Mathis Imming, Stefan Rudi
Phase 3: Test und Qualitätssicherung | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 3600 | Mathis Imming
Meilenstein 5: Funktionstests | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 2400 | Simong Engel, Niklas Opiela
Meilenstein 6: Benutzertests | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 1200 | Mathis Imming
Phase 4: Bereitstellung und Wartung | 2023-06-23 | 2023-06-30 | 1200 | Stefan Rudi
Meilenstein 7: Live-Schaltung | 2023-06-23 | 2023-06-30 | 1200 | Stefan Rudi
Meilenstein 8: Wartung und Updates | 2023-06-30 | 2026-06-30 | - | Simong Engel, Niklas Opiela
|  | Gesammt Aufwandskosten: | 15840